## Tabelle 1
Tabelle 1: Aufgabenmatrix
|  | Strategisches Informationsmanagement | Operatives Informationsmanagement | BIM-Management | BIM-Gesamtkoordination | BIM-Koordination | BIM-Autor*innen
Organisationsebene (projektübergreifend)
Interne Verantwortlichkeit | Einführung und Umsetzung der Methode BIM innerhalb einer Kommune | V | M
BIM-Strategie | Erstellung einer BIM Strategie inkl. Risikobewertung | V | M
BIM-Ziele | Definition von BIM-Zielen aus Organisationssicht, in Abstimmung mit relevanten Beteiligungsgruppen | V | M
Datenumgebung | Auswahl und Beschaffung einer verwaltungsinternen Datenumgebung (CDE) auf Organisationsebene | V | M
| Betreiben und Verwalten der verwaltungsinternen Datenumgebung (CDE) |  | V
| Kommuneninterne Daten- und Schnittstellenabstimmungen zum Thema BIM |  | V
| Beschreibung der Datenimport und -export -Anforderungen an die verwaltungsinterne Datenumgebung (CDE) |  | V
BIM-Managementdokumente | Erstellung und Pflege von projektneutralen Vorlagedateien zu AIA und BAP (i.d.R. nach Durchführung erster BIM-Projekte) | V | M
| Erstellung einer kommuneninternen Modellierungsrichtlinie5 (inkl. LOG + LOI) |  | V
Modellverwaltung | Definition des Prozesses zur Verwaltung der Bauwerksinformationsmodelle | V | M
| Verwaltung / Pflege (Änderung /Ergänzungen) der Bauwerksinformationsmodelle ab dem Zeitpunkt der Archivierung innerhalb der Kommune |  | V
Bauprojektebene (projektspezifisch)
Vergabe | Gestaltung und Begleitung des Vergabeverfahrens des BIM-Managements6 | V | M
| Beschreibung des Leistungsbildes des BIM-Managements | V | M
BIM-Ziele / -Anwendungen / und -Informationsanforderungen | Festlegung projektbezogener BIM-Ziele, unter Berücksichtigung organisatorischer BIM-Ziele sowie zugehöriger BIM-Anwendungen und Informationsanforderungen7 | M | M | V
| Freigabe projektbezogener BIM-Ziele | V
| Erstellung der projektspezifischen AIA | M | M | V
| Freigabe der projektspezifischen AIA | V | M
| Erstellung eines projektspezifischen Muster-BAPs (sofern vorhanden) | M | M | V
| Freigabe des projektspezifischen Muster-BAPs (sofern vorhanden) | V
Vergabe | Beschreibung des Leistungsbildes weiterer zu beauftragender Projektbeteiligten in Bezug auf die Anwendung der Methode BIM, Formulierung von Eignungskriterien, Wertungskriterien und deren Bewertung im Vergabeverfahren | M | M | V
| Prüfung und Bewertung von Bieterunterlagen im Hinblick auf die Methode BIM | M | M | V
BIM-Managementdokumente | Erstellung und Fortschreibung des BAP unter Berücksichtigung der AIA je fachlichem Aufgabenbereich |  |  |  | V | V | M
| Prüfung der BAPs je fachlichem Aufgabenbereich, unter Berücksichtigung der AIA |  |  | V
Projektsetup | Einrichtung der Projektdatenumgebung und Erstellung einer Nutzungsrichtlinie (u.a. Rechtevergabe, Dateibezeichnungen etc.) |  | M | M | V
| Nutzung der gemeinsamen Projektdatenumgebung je fachlicher Aufgabe |  |  |  |  | V
| Erstellung einer Modellierungsrichtlinie (sofern in den AIA nicht bereits vorgegeben) |  | M | M | V
BIM Kick-off | Durchführung eines BIM-Kick-off und Organisation einer BIM-Testphase |  | T | V | T | T | T
Informationserzeugung | Erzeugung der Informationen im Bauwerksinformationsmodell gemäß fachlichen Aufgaben und vertraglicher Vereinbarungen | [5 empty] | V
| Prüfung der Bauwerksinformationsmodelle gemäß vertraglicher Vereinbarung |  |  |  |  | V
| Gesamtkoordination der vertraglich vereinbarten Anforderungen (z. B. Lieferzeitpunkte und Inhalte je Bauwerksinformationsmodell) |  |  |  | V
Informationszusammenführung | Bereitstellung der Bauwerksinformationsmodelle gegenüber der BIM-Gesamtkoordination |  |  |  |  | V
| Zusammenführung von Bauwerksinformationsmodellen zu einem Koordinationsmodell |  |  |  | V
Informationsprüfung, Abnahmen und Freigaben | Prüfung des Bauwerksinformationsmodells auf Übereinstimmung mit den vertraglichen Vereinbarungen (z. B. Lieferzeitpunkte, Inhalte) |  |  |  | V
| Übergabe von geprüften Bauwerksinformationsmodellen (Koordinations- und Fachmodelle) an das BIM-Management |  |  |  | V
| Kontrolle, Prüfung und Freigabe der bereitgestellten Informationsinhalte und Weitergabe an das operative BIM-Management |  |  | V
| Integration projektspezifischer Informationen in die verwaltungsinterne Datenumgebung und Abnahme von Informationslieferungen |  | V
Projektüberwachung | Erstellung einer Dokumentation über das Zusammenführen von Bauwerksinformationsmodellen, Änderungen sowie der Übergabe an das BIM-Management |  |  |  | V
| Definition, Einhaltung und Dokumentation der Projektumsetzung in Bezug auf die Anwendung der Methode BIM |  |  | V
| Erstellung von BIM-Statusberichten mit z. B. Angaben zur Einhaltung von Qualitäten und Lieferzeitpunkten |  |  | V
Projektabschluss | Erstellung einer Abschlussdokumentation über das Zusammenführen von Bauwerksinformationsmodellen, Änderungen und Übergabe an das BIM-Management |  |  |  | V
| Erstellung eines Projektabschlussberichtes unter Berücksichtigung der Abschlussdokumentation(en) mit z. B. Angaben zu Qualitäten und Lieferzeitpunkten |  |  | V
| Archivierung des Projektabschlussberichtes |  | V
| Archivierung von Bauwerksinformationsmodellen (z. B. Koordinationsmodell, Fachmodelle) |  | V
Anpassung BIM-Strategie | Lessons Learned (z.B. Anpassungen von Vorlagen zu AIA, BAP, BIM-Zielen) auf Organisationsebene der Kommune | V | M
| Fortschreibung BIM-Strategie | V | M
Legende:
V = verantwortlich
M = mitwirkend
T = teilnehmend
Fußnoten:
5 Anmerkung: Häufig werden BIM-Modellierungsrichtlinien gegenwärtig in den Bereich der BIM-Gesamtkoordination verlagert, da es noch wenige Modellierungsrichtlinien auf Seiten der Auftraggeberinnen und Auftraggeber gibt.
6 Anmerkung: Das BIM-Management kann ebenfalls durch die kommunale Bauverwaltung selbst durchgeführt werden. In diesem Fall findet keine Vergabe statt.
7 Anmerkung: Ziel ist die Erstellung interner BIM-Zielkataloge, sodass Kommunen zukünftig selbst in der Lage sind Projektziele festzulegen.